## Sheet1
附件： 2023年度大通县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目计划完成情况表
单位：万元
序 号 | 计划 文号 | 项目 名称 | 施工 单位 | 计划 金额 | 是否 完工 | 已报账 金额 | 其中 |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农 情况 | 实施单位
[7 empty] | 财政街 接资金 | 统筹 整合 资金
1 | （大政〔2023〕15号） | 2023年东峡镇田家沟村乡村旅游示范村灾后恢复项目 | 青海方慧项目管理有限公司 | 412 | 是 | 388.82 | 394.04 | 17.96 | 全面恢复田家沟村乡村旅游产业山洪灾害受损基础设施，保证乡村旅游产业正常运行。 | 带动脱贫户1人，农户6人务工。 | 东峡镇 人民政府
2 | （大政〔2023〕14号） | 2023年大通雪域纯高端粉丝生产线建设项目 | 青海顺昂建筑工程有限公司 | 483 | 是 | 455.47 | 460 | 23 | 通过实施该项目，建成粉丝加工车间1栋。 | 带动脱贫户8人、农户7人务工。 | 长宁镇人民政府
3 | （大政〔2023〕19号） | 2023年西宁河湟田园绿色蔬菜基地（新庄段）提升改造项目（二期） | 青海秦佰建设工程有限公司、青海卓览建设工程有限公司、青海昂硕建设项目管理有限公司、青海国盈建设工程有限公司 | 1995 | 是 | 1890.61 | 1900 | 95 | 通过实施该项目，完成改造荒废旧棚133栋。 | 带动脱贫户16人、农户74人务工。 | 新庄镇人民政府
4 | 大政〔2023〕12号 | 2023年向化藏族乡立树尔村藏香猪养殖基地建设项目 | 青海顺昂建筑工程有限公司 | 588 | 是 | 557 | 560 | 28 | 通过实施该项目，建成猪场1处，其中：育肥舍3座、妊娠配种舍1座、分娩保育舍2座、硬化道路2235.00平方米、化粪池1座、发酵池（尿液处理池）1座、无害化处理池1座。 | 带动脱贫户8人、监测户1人务工。 | 向化乡人民政府
5 | （大政〔2023〕36 | 2023年景阳镇山城村畜禽饲料生产基地建设项目 | 青海桔梗建筑工程有限公司 | 525 | 是 | 510.15 | 500 | 25 | 通过实施该项目，建成饲草料加工车间1栋，原料库及成品库各2栋、硬化道路2030平方米，挡墙100米，管沟111米，购置饲草料加工生产设备1套、地磅1台、传送带1条、移动式厕所1座，配套化粪池1座、混凝土检查井27座、给排水767米、电气工程、场地平整等。 | 带动脱贫户7人、农户13人务工。 | 景阳镇人民政府
6 | 大政〔2023〕56号 | 2023年大通县智慧农业科技示范园区建设项目（一期） | 青海顺昂建筑工程有限公司 | 1380 | 否 | 1209.77 | 1320 | 60 | 完成蔬菜种植大棚2座6000平方米及水暖电等配套附属设施。建设进度93%。 | 带动脱贫户30人务工。 | 朔北乡人民政府
7 | 大政〔2023〕13号 | 2023年良教乡农副产品冷链物流交易中心建设项目 | 青海华明工程管理有限公司、青海昊栋建筑工程有限公司 | 735 | 是 | 648.24 | 700 | 35 | 通过实施该项目，新建保鲜冷藏库1栋1451平方米，配套室外供电线路、给排水管网及其它设施设备等。 | 带动脱贫户8人务工。 | 良教乡人民政府
8 | 大政〔2023〕109号 | 大通县青林乡养殖场建设项目 | 青海忻贤建设工程有限公司 | 970 | 否 | 936.3 | 900 | 70 | 目前完成建设育肥牛舍4座3600平方米；新建犊牛舍2座960平方米；新建隔离牛舍1座630平方米。储草棚1座378.95平方米；饲料库房1座380.95平方米。建设进度65%。 | 带动脱贫户1人，农户10人 务工。 | 青林乡人民政府
9 | 大政〔2023〕16号 | 2023年大通县青林乡特色饮品生产线建设项目 | 青海裕登商贸有限公司 | 614.2 | 是 | 613.37 | 600 | 14.2 | 购置安装高端乳制品（酸奶）全自动生产线1条、全自动饮品生产线1条、冰淇淋全自动生产线1条，冷库1座及水暖电配套设施。 | 带动脱贫户17人、农户24人务工。 | 青林乡人民政府
10 | 大政〔2023〕46号 | 2023年大通县城关镇东门村道路提升改造项目 | 青海烨琛项目管理有限公司 | 283.5 | 是 | 266.76 | 270 | 13.5 | 完成道路提升改造总长1215米；4cmAC-13细粒式沥青混凝土罩面9944平方米；人行道铺装12387平方米；矩形边沟62米。 | 带动脱贫户3人，农户24人务工。 | 城关镇人民政府
11 | 大政〔2023〕22号 | 2023年大通县东峡镇全域污水处理示范镇二期项目（杏花庄村） | 青海昂硕建设项目管理有限公司 | 450.28 | 否 | 366.05 | 429.28 | 21 | 目前完成新建DN300污水管4044米；DN200污水管18米；DN100PVC管1730米；污水检查井191座；八字排水口1座；化粪池1座。建设进度73%。 | 带动脱贫户4人，农户13人务工。 | 县乡村振兴局
12 | 大政〔2023〕72号 | 2023年桥头镇下庙村人居环境改善项目 | 陕西驰达方建设工程有限公司 | 840 | 是 | 740.29 | 800 | 40 | （一）人畜饮水工程，埋设引水管2.258千米、供水主管5.86千米、供水支管2.043千米、入户管20.51千米、溢水管0.4千米、排沙管0.4千米、150T蓄水池1座、阀门井10座、计量井60座、硬化路拆除及恢复8133平方米、水表爬梯2个。（二）道路改造14973平方米，村内巷道进行里面升级改造27700平方米。 | 带动农户 15人、脱贫户1人务工。 | 桥头镇人民政府
13 | 资金：大政（2023)30号 批复：（大政〔2022〕101号） | 2022年大通县长宁镇等5个乡镇16个村道路巩固提升项目（续建） | 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 1707.65 | 是 | 1706.2024 | 1626 | 81.65 | 完成拓宽道路4.8公里，矩形水泥砼盖板边沟7.2公里，小桥拓宽1座及配套其它辅助设施。 | 带动脱贫户35人、农户34人务工。 | 县交通运输局
14 | 大政（2023)30号 | 大通县2022年人畜饮水提升改造项目（续建） | 青海青水工程监理咨询有限公司 | 1180 | 是 | 1154.29 | 1180 |  | 埋设管道49公里，修建蓄水池5座，配套阀门井、计量井等。 | 带动脱贫户5人，农户24人务工。 | 县水利局
15 | 大政（2023)30号 | 2022年大通县朔北乡农村分散型污水处理示范工程入户配套管网建设项目（续建） | 青海徽六建设工程有限公司、鸿川建筑产业集团有限公司、青海尧堃建筑工程有限公司 | 735 | 是 | 735 | 700 | 35 | 完成建设污水管网 37490 米，配套化粪池、检查井，及道路拆除及恢复等。 | 带动脱贫户12户16人，农户27户29人。 | 县发改局
16 | 大政〔2023〕23号 | 大通县实验林场林下食用菌种植基地项目 | 青海荣轩工程项目管理有限公司 | 188.87 | 是 | 188.62 | 187 | 1.87 | 1、食用菌种植工程 基地建设总规模为40亩，其中搭建钢架大棚10亩，简易玻纤管小拱棚20亩，林下小拱棚生产基地10亩。 2、食用菌菌种生产及设备购置 购买食用菌自动套袋机，烘干机1台，拌料机1台，小型装载机1台、实验试剂、仪器购置、原料购置等。 3、辅助工程 对已有生产场地改造，380V电路改造，通过自来水改造接通上下水，无菌实验室改造。建设恒温气调库1座，钢架原料棚1座。 | 带动脱贫户4人务工。 | 县林业和草原局
17 | 大政〔2023〕23号 | 大通县宝库林场柳茶种植与加工利用建设项目 | 青海荣轩工程项目管理有限公司 | 101 | 是 | 100.92 | 100 | 1 | 宝库林区建立窄叶鲜卑花采种基地80亩（三塘沟），人工繁育窄叶鲜卑花苗木5亩（五间房苗圃），窄叶鲜卑花采茶区200亩（察汗河），采摘柳茶500公斤，加工柳茶150公斤。 2、设备购置：提香杀青机、揉捻机、炒茶机、包装机。 | 带动脱贫户3人务工 。 | 县林业和草原局
18 | 大政〔2023〕30号 | 大通县2023年低氟边销茶购买项目 | 县民宗局 | 50 | 是 | 49.8 | 50 |  | 发放低氟边销茶13吨。 | 受益脱贫户 7757户27362人 | 县民宗局
19 | 大政〔2023〕108 | 大通县2023年向化藏族乡将军沟村旅游发展配套工程 | 青海万固建设工程有限公司 | 214 | 是 | 189.49 | 200 | 14 | 新建蓄水池一座50立方米、阀门井17座、铺设供水管网1601米，新建涵洞4座等。 | 带动务工： 脱贫户4人，农户10人。 | 向化乡人民政府
20 | 宁政审〔2023〕200号 | 大通县2023年水系连通及水美乡村建设-驿卡沟（田家沟村）河道治理项目 | 青海禹辰水利水电有限公司 | 1050 | 是 | 1050 | 1000 | 50 | 截止目前工程已完成护脚基础开挖12444m,护脚混凝 土浇筑完成9823m，围堰填筑14404m，土方回填5422m，块石回填（利用料）4822m，围堰拆除2582m。 | 带动脱贫户28人、农户161人务工。 | 县水利局
21 | 宁交〔2023〕117号 | 大通县双新公路沿线4个乡镇28个村道路巩固提升项目 | 陕西兴青建设工程有限公司 | 934.63 | 是 | 828.8465 | 890 | 44.63 | 完成道路巩固提升21.273km,其中沥青混凝土路面19.971km，水泥混凝土路面1.302km。 | 带动脱贫户17人、农户 34人务工。 | 县交通运输局
22 | 大政〔2023〕108号 | 大通县2023年城关镇西门村南段道路整治项目 | 四川简凡建设工程有限公司 | 189 | 是 | 180.86 | 180 | 9 | 原有661.851米混凝土路面进行整治后铺筑细粒式AC-13（5cm）沥青混凝土，新建40*40cm排水沟662米，铺设路缘石1324米，并完善标识标线等。 | 带动农户18人、脱贫户4人务工。 | 县民宗局
23 | 宁交〔2023〕126号 | 大通县（东峡镇杏花庄村、良教乡上治泉村、石庄村、桥头镇老营庄）交通基础设施补短板以工代赈项目 | 青海沐华项目管理有限公司 | 383.25 | 是 | 302.7 | 365 | 18.25 | 完成总路面10.606km 其中原水泥混凝土路面进行沥青罩面路段9.519km，水泥混凝土 路面1.087km。排水工程3160m。防护工程35m，为直立式路肩墙。涵洞工程 14道，其中钢筋混凝土盖板涵10道，钢波纹管涵3道，钢筋混 凝土圆管涵1道。 | 带动脱贫户 12 人、农户 65人务工。 | 县交通运输局
24 | 大发改〔2023〕71号 | 2023年大通县桥头镇煤洞沟村、小煤洞村基础设施补短板以工代赈项目 | 青海润昊建设集团有限公司 | 383.25 | 是 | 340.12 | 365 | 18.25 | 已完工、已验收 | 带动脱贫户8人，农户85人务工。 | 桥头镇人民政府
25 | 大政〔2023〕114号 | 大通县3个乡镇4个村道路巩固提升项目 | 青海天宇建设工程有限公司 | 691.88 | 是 | 619.92 | 659 | 32.88 | 完成巩固提升道路13.040km，其中原有水泥混凝土路面进行沥青混凝土罩面路段6.237km，水泥混凝土路面6.803km。矩形混凝土边沟50m，公路标线6113m/1561.7㎡，波形梁护栏420m，单柱式标志牌4处。 | 带动脱贫户1人、农户20人务工。 | 县交通运输局
26 | 大发改〔2023〕176号 | 大通县2023年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目 | 亿信联建建设项目管理有限公司、青海辰宇工程项目管理有限公司等 | 5840 | 是 | 5753.75 | 5600 | 240 | （1）高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目：全部完成道路提升改造141932㎡，道路硬化68687.7㎡，路面拆除19588.5㎡，人行道铺装4210.5㎡，排水沟26423.2m，排水沟拆除7887.2m，排水沟盖板9504.7㎡，浆砌石挡土墙7022.78m³,路灯189盏，道牙石7035m等.（2）桥头镇贺家寨村周边道路优化组织及人居环境提升改造工程项目：双新公路沿线两侧建筑进行外立面风貌提升、人行道铺装、道路硬化、盖板边沟、路缘石、交通工程等。（3）大通县双新公路沿线环境综合整治节点功能提升建设项目（鲍家寨十字节点）：改造2条道路共计1.02km。 | 带动脱贫户50人，农户485人务工。 | 县新农村建设服务中心
27 | 大政〔2023〕210号 | 大通县2023年农村人畜饮水提升改造项目 | 大通水利水电综合开发公司、青海义腾水利水电工程有限公司、青海万坤水利水电工程有限公司、海东市君洋水利水电工程有限公司、青海博联建设工程有限公司 | 1495.4404 | 是 | 1495.44 | 1434.7704 | 60.67 | 截止目前，完成工程任务量的80%：安装管道360.465km，砼路面拆除120.556km，砼路面恢复51.89km，阀门井153座，现浇分水井286座，预制分水井354座，防冲坝9座，50m³蓄水池完成2座；100m³蓄水池完成2座，200m³蓄水池土方开挖，三七灰土，C20垫层浇筑，底板浇筑完成，C25F150W6池壁、顶板、支柱底板浇筑完成；半沟村3#线50m³蓄水池开挖完成，垫层浇筑，底板浇筑完成。 | 带动脱贫户14人、农户13人，低保户1人务工。 | 县水利局
28 | 大政〔2023〕153号 | 大通县乡村旅游基础设施补短板及设备设施购置项目（城关镇李家磨村乡村旅游配套工程） | 青海烨琛项目管理有限公司 | 93.5 | 是 | 64.02 | 89 | 4.5 | 完成改建道路长500米，路幅宽度4米；新建厨房1座146.2平方米，硬化地面68平方米。购置户外帐篷5套、桌椅5套等。 | 带动务工：脱贫户7人 ，农户2人。 | 城关镇人民政府
29 | 大政〔2023〕154号 | 大通县乡村旅游基础设施补短板及设备设施购置项目（农文旅融合街区道路提升改造工程） | 青海锐鑫建筑工程有限公司 | 168 | 是 | 138.98 | 160 | 8 | 完成改造道路3条共1547米，配套道路附属设施。 | 带动务工： 脱贫户 5人 ，农户3 人。 | 城关镇人民政府
30 | 大政〔2023〕152号 | 大通县乡村旅游基础设施补短板及设备设施购置项目（向化藏族乡将军沟村旅游产业及配套设施能力提升工程） | 青海中塔建筑工程有限公司 | 167.94 | 是 | 153.88 | 162.24 | 5.7 | 完成8户民宿进行能力提升，并配套相关设备。 | 带动务工： 脱贫户2人。 | 向化人民政府
31 | 大政〔2023〕17号 | 大通县乡村旅游基础设施补短板及设备设施购置项目（2023年大通县青林乡柳林滩村乡村旅游基础设施灾后恢复项目） | 青海苏沛建工集团有限公司 | 93.43 | 是 | 78.27 | 88.76 | 4.67 | 建成便桥2座、混凝土路面680平方米、透水混凝土自行车道220米、道牙石300米、土方回填6200立方米、路基垫层3510平方米、电缆线350米、给水管330米、自行车道清理2900平方米，河床及草坪积淤清理560立方米。 | 带动脱贫户1人，农户6人务工。 | 青林乡人民政府
32 | 大政〔2023〕128号 | 小额信贷贴息项目 | 县乡村振兴局 | 169.25 | 是 | 169.25 | 169.25 |  | 贴息169.251万元 | 受益脱贫户：1614户5650人。 | 县乡村振兴局
33 | 大政〔2023〕128号 | 2023年学生学历教育补助项目 | 县乡村振兴局 | 471.7 | 是 | 471.7 | 471.7 |  | 补助中职257人，高职59人，大专287人，预科2人，本科368人。 | 受益脱贫户898户973人。 | 县乡村振兴局
34 | 大政〔2023〕128号 | 大通县帮扶车间（工坊）补助项目 | 县乡村振兴局 | 70 | 是 | 70 | 70 |  | 补助帮扶车间5家。 | 带动就业： 脱贫户36人，农户146人。 | 县乡村振兴局
35 | 大政〔2023〕128号 | “十三五”期间易地搬迁后续扶持公益岗位补贴 | 县乡村振兴局 | 3 | 是 | 3 | 3 |  | 公益性岗位补助3万元。 | 受益脱贫户10户10人。 | 县乡村振兴局
36 | 大政〔2023〕290号 | 扶持监测户产业发展 | 县乡村振兴局 | 40.88 | 是 | 40.34 | 38.88 | 2 | 实际发放仔猪（母猪）10头，藏系母羊16只，西门塔尔杂种牛（母牛）36头（6月龄4头、12月龄32头），西门塔尔杂种牛（育肥）3头。发放牛饲料32220公斤、羊饲料500公斤、猪饲料1406.5公斤。实际扶持带动25户71人（桦林乡桦林庄村监测户乔永熬于2023年8月21日死亡，取消实施）。 | 带动发展产业5户71人。 | 县乡村振兴局
37 | 大政〔2023〕278号 | 青山乡监测户房屋补助项目 | 县人力资源和社会保障局 | 32 | 是 | 32 | 32 |  | 完成青山乡16户监测户房屋补助。 | 受益农户45人。 | 青山乡人民政府
38 | 大政〔2023〕128号 | “雨露计划”短期技能培训项目 | 县人力资源和社会 保障局 | 36.12 | 是 | 36.12 | 36.12 |  | “雨露计划”培训3期，技能培训费36.119万元。 | 培训脱贫户150人 | 县人力资源和社会 保障局
39 | 大政〔2023〕128号 | 2023年省外务工交通补助 | 县人力资源和社会 保障局 | 156.48 | 是 | 154.3 | 156.48 |  | 发放省外务工交通补助152万元。 | 补助脱贫户1520人。 | 县人力资源和社会 保障局
40 | 大政〔2023〕128号 | 2023年大通县朔北藏族乡边麻沟村精品民宿建设项目 | 青海全仁建设工程有限公司 | 420 | 否 | 238.74 | 400 | 20 | 完成民宿一主体等工程，完成总工程量的80%。 | 带动农户30人、脱贫户4人。 | 朔北乡人民政府
41 | 大政〔2023〕147号 | 大通县青林乡中庄村金耳菌种植项目 | 四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 214.56 | 是 | 211.93 | 202 | 12.56 | 完成阳光节能温室、改建车间主体工程。 | 带动农户务工22人。 | 青林乡人民政府
42 | 大发改〔2023〕289号大 | 大通县东峡镇等4个乡镇南滩村等6个村道路提升巩固建设项目 | 青海万里路桥建设有限公司 | 630 | 是 | 582.34 | 600 | 30 | 完成提升巩固道路13.040千米；边沟50米；公路标线6113米；波形梁护栏420米；标志牌4处。 | 带动脱贫户 12 人、农户 65人务工。 | 县交通运输局
43 | 大政〔2023〕128号 | 大通县长宁镇鲍东村生猪养殖场建设项目 | 青海鹏信工程项目管理有限公司 | 31.5 | 是 | 28.49 | 30 | 1.5 | 修建猪舍1栋149.38平方米。 | 带动农户11人务工 。 | 长宁镇人民政府
44 | 大发改〔2023〕295号 | 大通县2023年宝库乡山城村沙棘原浆深加工项目 | 青海拓鑫工程项目管理有限公司 | 214 | 是 | 206.81 | 200 | 14 | 完成建设加工车间367.5平方米；购置破碎榨汁机、缓冲槽、振动筛、巴氏杀菌、高温瞬间杀菌、均质机、成品罐装机、 CIP 清洗机、喷淋降温设备等生产线；化粪池一座9m3。建设100m2冷库一座、采购生物质锅炉设备1台等。 | 带动脱贫户 5人，农户 3人务工。 | 宝库乡人民政府
45 | 大政〔2023〕186号 | 大通县青山乡养殖场建设项目 | 青海中垚实业有限公司 | 958.65 | 否 | 853.18 | 913 | 45.65 | 完成牛舍6座主体工程，建设进度为85%。 | 带动脱贫户5人， 农户6人务工。 | 青山乡人民政府
46 | 大发改〔2023〕284号 | 多林镇服装加工提升项目 | 青海锐鑫建筑工程有限公司 | 220.5 | 是 | 205.19 | 210 | 10.5 | 完成改扩建厂房430.97平方米及配套附属设施，场地硬化180平方米，新建挡土墙40米（ h =3米）,原有建筑拆除240平方米。 | 带动脱贫户1人，农户8人务工。 | 多林镇人民政府
47 | 大农〔2023〕232号） | 逊让乡乡村旅游提升项目 | 青海昂硕建设项目管理有限公司 | 220.5 | 是 | 209.91 | 210 | 10.5 | 完成购置多功能露营帐篷8个及其配套设施；售票亭1座18m2（可移动式），旅游公厕1座20m2（可移动式）；游客服务车辆6辆，停车棚60m2（可移动式）等。 | 带动脱贫户4人务工 。 | 逊让乡人民政府
48 | （大发改〔2023〕315号） | 2023 年大通县青林乡特色饮品生产线建设项目（增加设备购置） | 青海硕雪商贸有限公司 | 322.5 | 是 | 319.11 | 307 | 15.5 | 项目购置设备 9 台（套），其中：在已建成灌装车间内 安装设备 6 台（套），包含三合一灌装机 1 套，共用吹瓶机1 套，空压系统 1 套，灯检设备 1 台，激光打码机 1 台，缓 冲输送机 1 台；购置锂电池叉车 2 台；更换箱式变压器 1 套。配套线缆等 1 项。 |  | 青林乡 人民政府
49 | 宁交〔2023〕337号 | 2023年大通县18个乡镇74个村道路工程 | 青海大通道路桥建筑有限责任公司 | 1189 | 是 | 1189 | 1132 | 57 | 目前完成道路里程15Km,建设进度为30%。 | 带动农户27人务工。 | 县交通运输局
50 | 大政〔2023〕208号 | 大通县城关镇柳树庄村集中供水工程 | 青海海南州水利水电工程建筑安装有限公司 | 273 | 是 | 255.27 | 260 | 13 | 全部完成埋设DN200PE管道4条，总长4.638公里，其中：上水管道2条、长1.026公里，供水管道2条、长3.612公里；新建阀门井1座、防冲坝1座；更换机井房潜水泵2台、控制柜2台；更换加压泵房生活供水泵10台，更换变频柜4台；新建箱式变压器1套。 | 带动脱贫户2人，农户31人务工：。 | 县水利局
51 | 大政〔2023〕209号 | 大通县良教乡石庄村、上治泉村人畜饮水供水工程 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 195.3 | 是 | 182.78 | 186 | 9.3 | 工程已全部完工，完成工程量：埋设管道总长12.566km,其中引水主管道9.335km，引水支管道1.851km，溢水管1.380km；新建建筑物11座，其中，引水口2座、减压池1座、检查井5座、排气井2座、防冲坝1座；引水口保护2处、减压池保护1处；硬化路拆除及恢复0.814km。 | 带动脱贫户2人、农户7人务工。 | 县水利局
52 | 大政（2023）210号 | 大通县2023年农村人饮集中供水提升改造工程 | 大通水利水电综合开发公司 | 487.7 | 是 | 457.26 | 422 | 65.7 | 截止目前饮水管已入户1310户，埋设引水主管道17.9652km，引水支管道20.5392km，入户管道38.8564km，修建分水井136座，阀门井41座。 | 带动农户20人务工。 | 县水利局
53 | 大财（2023）567号 | 大通县2023年农村厕所革命 | 农业农村局 | 32.3 | 是 | 32.3 | 32.3 |  | 补助水厕382座、旱厕300座。 | 受益农户822户。 | 县农业农村局
54 | 大财（2023）731号 | 乡村振兴试点村规划编制 | 县自然资源局 | 100 | 是 | 100 | 100 |  | 完成斜沟乡下窑洞庄村、多林镇上宽村、朔北乡药匠台村、青林乡柳林滩村、塔尔镇格达庄村、石山乡铧尖村、桥头镇下庙村、宝库乡张家滩村、长宁镇韩家山村、逊让乡武胜沟村、东峡镇康乐村11个村乡村振兴试点村村庄规划编制。 | 受益村11个村。
55 |  |  |  | 31431.7604 |  | 29762.9589 | 30051.8204 | 1379.94