**汶川县民政局**

**关于2023年度州级福彩公益金转移支付**

**绩效自评的报告**

一、绩效目标分解下达情况

2023年度州级福彩公益金下达我县25万元，其中养老公共服务能力提升15万元，慈善地域名片综合试点10万元。

（一）养老公共服务能力提升项目。根据《阿坝州财政局关于下达 2023年州级福彩公益金的通知》（阿州财综〔2023〕13号），该项目于2023年9月下拨我县州级福彩公益资金15万元。项目实施以来，我局严格按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》（川民发〔2021〕102号要求进行资金管理。

（二）慈善地域名片综合试点项目。根据《阿坝州财政局关于下达 2023年州级福彩公益金的通知》（阿州财综〔2023〕13号），该项目于2023年9月下拨我县州级福彩公益资金10万元。项目实施以来，我局严格按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）要求进行资金管理。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.养老公共服务能力提升。为满足一老一小服务需求，进一步丰富一老一小服务内容。项目通过政府采购服务方式，引进第三方服务机构，以民政综合体场地为核心向威州镇县城周边社区辐射，通过调查摸排服务需求，在养老服务方面开展娱乐休闲、老年常见疾病预防、兴趣培养、主题活动等服务。在育幼服务方面，开展临时托管（作业辅导）、家庭教育指导（亲子关系、儿童教育引导）、安全教育培训（生命教育）、兴趣培养、互动游戏等服务。截止2023年12月31日，汶川县财政局向汶川县民政局下达资金15万元，已发生支付9万元，资金余额6万元,资金支付率60%。

2.慈善地域名片综合试点。通过开展该项目，重点围绕培育公益慈善类社会组织，支持设立社区发展基金，充分整合资源打造慈善空间（场景），建设慈善设施，完善慈善供需对接机制，策划慈善项目，链接慈善资源，加强辖区内外慈善资源统筹，结合实际开展探索试点，营造全民慈善场景。截止2023年12月31日，汶川县财政局向汶川县民政局下达资金10万元，已发生支付6万元，资金余额4万元,资金支付率60%。

**（二）资金管理情况分析。**

根据相关文件要求，我局严格按照彩票公益金和绩效管理相关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，建立绩效运行监控机制、项目资金绩效评价指标体系和绩效考核问责机制。严格按照州级目标绩效表要求，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容，做到福彩公益金支持项目管理制度健全，账务处理及时，项目覆盖率100%。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

1.养老公共服务能力提升项目资金一是养老育幼服务空间日常运营。建立场地管理、接待管理、时间银行等制度，按照运营时间要求，面向社会开放空间，同时做好空间卫生清洁工作、参访接待、环境创设等工作；二是开展“汶暖”养老育幼服务。以汶川县民政综合服务体为依托，为一老一小提供系列“汶暖”服务。为老服务方面：积极为汶川城区范围老年人提供娱乐休闲、老年常见疾病预防及用药、兴趣培养、日间照料养老服务。同时，开展养老福利政策咨询、养老服务资源推介等便民服务，打造社区养老服务“ 15 分钟生活圈”。育幼服务方面：着力为汶川城区范围 0-18 周岁未成年人提供临时托管、家庭教育指导、安全教育培训、兴趣培养、互动游戏主题活动等发展性、普惠性服务。同时，旨在以阵地示范为抓手，以品牌建设为引领，开展未成年人政策宣传倡导、未成年人保护服务，助力未成年人关爱保护“政府保护”落地见效。截止2023年12月31日，项目执行完成率为25%，分别是民政综合服务体日常运营、为老服务、育幼服务、宣传推广四个方面。该项目实施有序，资金使用合规合法。坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险。

2.慈善地域名片综合试点项目资金一是慈善场景营造。结合红色教育及感恩教育等文化，通过“齐参与·微改造”，联动政府+社区+专业团队+居民参与方案设计，挖掘慈善文化元素，营造“慈善一条街”场景，促进本地慈善文化教育及氛围营造，广泛开展社区志愿服务活动，创新社会慈善资源与社区、社会工作者、社会组织、社区志愿者联动机制，发挥慈善的道德实践和德润人心作用，营造友邻善治的治理场景，推动社区慈善可感可视可及；二是慈善关爱服务。关注映秀镇一老一小一残人员发展，为映秀镇弱势群体提供服务，并在儿童节、全国慈善日、重阳节、残疾人日4个主题日，以慈善+红色为主题元素，开展慈善感恩教育宣传活动；三是慈善宣传。宣传招募本地商户、导游参与，活化本地人力、物力资源。赋能人力资源成为慈善志愿者，并在过程中印发宣传资料、视频，逐步引导慈善志愿者讲师培育更多青少年，最后将“慈善一条街”作为映秀爱国主义教育基地参观的一站，为青少年儿童提供红色慈善感恩教育，促进本地区的慈善宣传通过开展特殊弱势群体关爱行动，为辖区内特殊弱势群体提供爱心行动，满足特殊弱势群体生活稳定的目标，不断提升特殊弱势群体融合感和幸福指数。截止2023年12月31日，项目执行完成率为25%，分别是慈善场景营造前期准备、重阳节主题活动、慈善主题宣传活动、社工能力提升、慈善试点志愿者技能培训活动、入户探访活动六个方面。该项目实施有序，资金使用合规合法。坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

养老公共服务能力提升项目形成空间运营制度一套，主动对外公示开放时间及内容，每周进行1次安全排查，每日进行1次卫生打扫，并形成运营记录；为社区居民提供喝茶、下棋、义剪、义诊、共享电影、政策宣传等常态服务，累计服务3000余名社区居民；为老人开展日间照料、上门关爱、舞蹈教学及评选、棋牌娱乐等服务7次，累计服务4000余人次；为儿童开展社区影院、娱乐玩耍、兴趣培养、安全/生命教育、未成年人保护进校园等服务6次，累计服务3000余名儿童，为儿童提供支持性、发展性服务；为梳理日常工作，同时对项目公益品牌打造宣传，营造全民参与公益服务氛围，成功注册汶川县民政综合服务体公众号1个，有效利用运营机构公众号和汶川县民政综合服务体公众号，发起微信推文发布共计20余篇，月报3篇，阅读量3000+，符合相关工作安排及实施办法要求。

慈善地域名片综合试点项目开展“欢乐度重阳 快乐不老翁”暨“携手参与慈善·共创美好生活”2023年映秀镇敬老月主题活动一次，服务人次138人；开展社工能力提升活动3次；开展“家门口的慈善”--映秀镇慈善试点志愿者技能培训活动1次，服务人次30人；开展辖区弱势群体开展入户探访建档服务，服务人次32人，符合相关工作安排及实施办法要求。

（2）质量指标

养老公共服务能力提升项目资金支付率60%，项目开展进度25%，符合相关工作安排及实施办法要求。

慈善地域名片综合试点项目资金支付率60%，项目开展进度25%，符合相关工作安排及实施办法要求。

（3）时效指标

养老公共服务能力提升项目预计2024年10月完成，与计划完成时间相一致，资金支付及时，符合相关工作安排及实施办法要求。

慈善地域名片综合试点项目预计2024年10月完成，与计划完成时间相一致，资金支付及时，符合相关工作安排及实施办法要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

养老公共服务能力提升项目进一步发挥了汶川县民政综合服务体阵地作用，进一步强化了“一老一小”服务水平和特殊人群关爱，保障老年群体权益。

慈善地域名片综合试点项目的实施开展通过慈善地域名片综合试点和慈善参与领域、慈善工作体系、慈善工作机制专项试点，积极探索慈善事业发展的新理念、新载体，塑造新场景、新形象，以点带面带动全省慈善工作体系更加完善、工作机制更加健全、参与领域更加广泛、文化氛围更加浓厚、监督管理更加有效、规模总量不断提升、功能作用更加凸显，满足特殊弱势群体生活稳定的目标，不断提升特殊弱势群体融合感和幸福指数。

（2）可持续影响指标

养老公共服务能力提升项目以阵地示范为抓手，以品牌建设为引领，为一老一小、特殊群体开展个性服务，有效保障了一老一小、特殊群体的利益，下一步，我们将加大政策宣传力度、提升服务质量，进一步塑造“汶暖”服务品牌。

慈善地域名片综合试点项目的实施开展，通过各种活动方式，进一步彰显慈善的文化宣传功能、基层治理功能；关注帮扶困弱群体，优化基层服务供给，使慈善工作体系更加完善、工作机制更加健全、参与领域更加广泛。下一步，我们将加大政策宣传力度、提升服务质量，完成慈善场景营造，推动社区慈善可感可视可及。

3.满意度完成指标

通过问卷调查、入户走访等方式，对养老公共服务能力提升项目进行服务满意度调查，服务满意度100%；对慈善地域名片综合试点项目进行服务满意度调查，服务满意度99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.养老公共服务能力提升项目工作符合年初绩效总体目标，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，保障老年群体利益。

2.慈善地域名片综合试点项目符合年初绩效总体目标，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，完成“慈善一条街”慈善场景打造，

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度州级福彩公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告在门户网站拟公开，同时自评结果作为下一年福彩公益金资金分配和使用依据。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

汶川县民政局

2024年3月7日