联合国开发计划署-全球环境基金

UNDP-GEF

中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目

省级监测评估-安全保障专家

工作大纲

2024年5月

福建省长汀县林业局

一、项目背景

联合国开发计划署-全球环境基金（UNDP-GEF）“中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理”是由全球环境基金通过联合国开发计划署援助的国际项目（以下简称GEF项目）。项目国内合作机构是国家林业和草原局，由国家林业和草原局生态建设工程管理中心负责执行和具体实施。项目实施期从2022年12月1日开始到2027年11月30日结束，共计五年。

天然林是森林资源的主体和精华，是自然界中群落最稳定、生物多样性最丰富的陆地生态系统。全面保护天然林，对于建设生态文明和美丽中国、实现中华民族永续发展具有重大意义。20多年来天然林保护力度不断加大，天然林保护取得举世瞩目的成就。但仍然存在天然林质量不高、经营水平低、生态系统脆弱等问题。

为提高天然林保护修复经营水平，项目将借鉴国际上天然林保护修复的先进理念和实践经验，通过加强政策和激励机制、提高机构和个人能力、改善区域生态系统服务、保护全球重要生物多样性以及扩大天然林用地可持续管理融资，支持中国政府实现土地退化零增长的目标。

项目目标是基于多层级治理和景观方法，将可持续森林景观恢复和土地退化零增长纳入主流，以改善中国典型水土流失区退化天然林用地的生态系统服务流。项目将推进林草事业高质量发展，为国家生态文明建设乃至全球可持续发展目标做出贡献。

项目目标将通过四个相互关联的组分来实现：（一）天然林用地森林景观恢复的机制强化；（二）示范及推广创新的参与式森林景观恢复方法；（三）天然林用地可持续管理的持久投资激励机制；（四）协调，知识管理，监测与评估。项目五个景观区包括福建长汀、甘肃小陇山、重庆巫溪、云南西双版纳以及贵州荔波。

二、任务背景

开展这项任务需要产出的成果和指标如下：

成果1：森林景观恢复（FLR）和土地退化零增长（LDN）的理念和方法在退化天然林用地区域得以应用和提升，国家和地方的政策框架和机构能力得到强化；

产出1.2：国家林草原局通过了国家层面的天然林用地可持续管理路线图，并将其转化为具有资源保障和实施机制的景观层面天然林用地战略；

成果2：建立了多层级和多方参与的景观治理机制，在天然林用地（NFUL）区域示范和推广了创新的森林景观恢复（FLR）方法；

产出2.1：由多层级、多方景观治理论坛制定和批准的森林景观恢复（FLR）示范管理计划；

产出2.2：加强能力建设和伙伴关系建设，示范并提升当地受益者的可持续生计，并注重性别主流化；

产出2.3：实施森林景观恢复（FLR）示范管理计划；

产出2.4：总结项目创新的、参与式的森林景观恢复（FLR）的成果和经验，形成最佳实践，推广到其他天然林用地区域；

成果3：天然林用地可持续管理的持久投资激励机制得到改善和扩展；

产出3.1：形成了目标情景分析法（TSA）改善的生态补偿机制，并提倡将该机制用于项目景观区及中国其他天然林用地区域；

产出3.2：通过公私社区伙伴关系（PPP）扩大天然林用地可持续管理的融资类型和资金来源关键的可交付成果；

成果4：加强综合协调、知识管理、监测与评估，提升推广应用能力；

产出4.2：运行知识管理和交流的系统以支持最佳实践的推广应用；

产出4.3：提高了项目包容性和管理的适应性，监测与评估了性别行动计划、社会与环境筛查程序（SESP）、利益相关方参与计划，以及其他的安全保障管理框架和计划；

指标7：天然林用地生态服务系统流的长期可持续性得到加强，将该项目示范的创新参与式森林景观恢复（FLR）方法纳入重庆市林业局年度业务工作计划。

三、任务目标

支持参与式评估和森林景观恢复示范和管理计划，提供监测评估和安全保障援助，分析结果，开展实地考察和沟通协调，为监测和评估提供数据资料支持等。

四、工作任务

在福建省执行办公室指导下、在专家及其他利益相关方的配合与支持下，严格遵循联合国开发计划署和全球环境基金有关项目的各项要求和相关规定，完成如下主要任务：

- 1.与分包服务商密切合作，协助支持其完成参与式景观评估（PLA），确保社会与环境影响评估（ESIA）的原则和方法应用于参与式景观评估中；

- 2.根据完成的参与式景观评估（PLA），协助支持分包服务商编制森林景观恢复（FLR）示范和管理计划，确保该计划符合社会环境管理计划（ESMP）的要求，包含社会保障与风险管理专门章节；

3.收集调研各自景观区原住民数据和情况，协助国家级性别和安全保障专家编制《原住民计划》，遵循自由、事先、知情同意（FPIC）原则；

4.开展社会保障相关培训，指导将社会与环境战略评估（SESA）原则和方法纳入景观区相关政策框架及景观战略的制定中；

5.与国家项目办监测评估官员和国家级性别与安全保障专家联络沟通，协助监测、评估下列计划：性别行动计划、社会与环境筛查程序(SESP)、社会与环境管理框架(ESMF)、原住民计划框架(IPPF)、生计可行性筛选评估、生计行动计划、利益相关方参与计划、气候和灾害风险筛查、私营部门风险缓解战略以及其他必要的安全保障管理框架和计划；提供管理技术支持，包括完成实地考察、能力建设培训、提供当地相关数据、完成报告等；

6.撰写工作报告、技术总结报告和半年度报告，按照项目需要进行必要出差，并完成国家项目办交办的其他相关任务。

五、预期产出

1.提交参与式景观评估报告（PLA），确保其应用了社会与环境影响评估（ESIA）的原则和方法，并修订、完善相关部分。

2.提交完成森林景观恢复（FLR）示范和管理计划，确保该计划符合社会环境管理计划（ESMP）的要求，修订、完善社会保障与风险管理专门章节。

3.提交景观区原住民数据和分析报告（中文和英文摘要）。

4.提交景观区性别和社会保障数据和分析报告（中文和英文摘要）。

5.提交工作报告和技术总结报告（中文和英文摘要）。

注：（1）本合同相关产出均需由各利益相关方认可；（2）本合同的所有产出归福建省景观区所有，专家应按照产出时间进度要求，及时向福建省执行办提交；（3）如有宣传介绍品，应在适当位置体现项目、UNDP和GEF标识，具体要求由国家执行办负责解释。

- 进度计划

工作时间：2024-2027年

| 产出和成果 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 确定工作方案。 | 合同签署15日内 |
| 提交参与式景观评估报告。 | 根据项目需要 |
| 提交森林景观恢复（FLR）示范和管理计划。 | 根据项目需要 |
| 提交景观区原住民数据和分析报告（中文和英文摘要）。 | 2024年6月前 |
| 提交景观区性别和社会保障数据和分析报告（中英文）。 | 根据UNDP和GEF报告要求，合同期内每年5月及11月 |
| 工作报告、技术报告（中文和英文摘要）。 | 根据项目需要 |

七、资质要求

1.专业和学历：社会性别研究、社会学、环境科学、生态学等相关专业硕士及以上学历或高级职称。

2.工作经验：10年以上相关经验，熟悉UNDP/GEF项目实施、管理、评估工作，熟悉社会和环境标准（SES）、社会环境筛查程序（SESP）的优先考虑。

3.具备与政府相关部门、国际机构合作的丰富工作经验优先。

4.具有良好的中英文读写能力。

5.工作地点：本职位工作地点在项目景观区（福建省长汀县）。

八、依据文件

（一）国家林草局/UNDP-GEF“中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目”的项目文件。

（二）项目2024-2025双年度工作计划（TYWP）。