联合国开发计划署-全球环境基金

UNDP-GEF

中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目

加强公私合作伙伴关系及其能力建设分包商

合同任务书

预计开始时间：2024年5月

预算：30000（美元）

2024年5月

福建省长汀县林业局

一、项目背景

联合国开发计划署-全球环境基金（UNDP-GEF）“中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理”是由全球环境基金通过联合国开发计划署援助的国际项目（以下简称GEF项目）。项目国内合作机构是国家林业和草原局，由国家林业和草原局生态建设工程管理中心负责执行和具体实施。项目实施期从2022年12月1日开始到2027年11月30日结束，共计五年。

天然林是森林资源的主体和精华，是自然界中群落最稳定、生物多样性最丰富的陆地生态系统。全面保护天然林，对于建设生态文明和美丽中国、实现中华民族永续发展具有重大意义。20多年来天然林保护力度不断加大，天然林保护取得举世瞩目的成就。但仍然存在天然林质量不高、经营水平低、生态系统脆弱等问题。

为提高天然林保护修复经营水平，项目将借鉴国际上天然林保护修复的先进理念和实践经验，通过加强政策和激励机制、提高机构和个人能力、改善区域生态系统服务、保护全球重要生物多样性以及扩大天然林用地可持续管理融资，支持中国政府实现土地退化零增长的目标。

项目目标是基于多层级治理和景观方法，将可持续森林景观恢复和土地退化零增长纳入主流，以改善中国典型水土流失区退化天然林用地的生态系统服务流。项目将推进林草事业高质量发展，为国家生态文明建设乃至全球可持续发展目标做出贡献。

项目目标将通过四个相互关联的组分来实现：（一）天然林用地森林景观恢复的机制强化；（二）示范及推广创新的参与式森林景观恢复方法；（三）天然林用地可持续管理的持久投资激励机制；（四）协调、知识管理、监测与评估。项目五个景观区包括福建长汀、甘肃小陇山、重庆巫溪、云南西双版纳以及贵州荔波。

二、任务背景

通过加强政策和激励框架、提高机构和个人能力、改善地区的生态系统服务、保护全球重要的生物多样性、拓宽天然林用地（NFUL）可持续管理融资渠道，支持中国政府实现土地退化零增长（LDN）的目标。

开展这项任务需要产出的成果和指标如下：

成果3：天然林用地可持续管理的持久投资激励机制得到改善和扩展；

产出3.1：形成了目标情景分析法（TSA）改善的生态补偿机制，并提倡将该机制用于项目景观区及中国其他天然林用地区域；

产出3.2：通过公私社区伙伴关系（PPP）扩大天然林用地可持续管理的融资类型和资金来源；

指标9：更多利益相关方广泛参与森林景观恢复，可依据项目景观中引入新公私合营伙伴关系的企业数量进行评价，每个企业都纳入了公平包容妇女的规定益者。

三、任务目标

为景观区制定示范方案，明确示范面积和推广面积，适用技术，动员和组织各级投资和配套，确保完成景观区创新森林恢复技术的现场示范，支持地方项目办开展能力建设、监督管理、技术支持、沟通协调，全面推动项目技术示范工作等。

四、工作任务

在福建省执行办公室指导下、在专家及其他利益相关方的配合与支持下，严格遵循联合国开发计划署和全球环境基金有关项目的各项要求和相关规定，完成如下主要任务：

- 1.根据项目准备阶段（PPG）的基线分析，对运行中的公私社区伙伴关系进行比较评估,包括其运行是否符合当地、国家及联合国开发计划署的社会与环境的筛查程序；

- 2.为建立新的和/或加强现存的公私社区伙伴关系制定建议方案，且符合天然林用地景观战略。定期更新合作伙伴关系的概况、数据库（如联系人管理）和相关的进展；

3.为当地利益相关者提供相关能力建设，根据需要开发相关的工具和产品，以发展可盈利的公私社区伙伴关系，支持实施森林景观恢复；

4.制定一个新的公私社区伙伴关系框架，示范实施该框架，推动景观区1个商业企业进入新的公私社区伙伴关系（包含女性的公平条款），并评价示范成效；

5.撰写工作报告和技术总结报告；

6.其他与合同相关的任务。

五、预期产出

1.提交项目景观区公私社区合作伙伴关系的评估报告和建议方案（中文和英文摘要）。

2.提交关于发展可盈利的公私伙伴关系的培训材料。

3.项目景观区公私社区合作伙伴关系的年度报告（2024-2026年），包含培训记录。

4.在项目景观区建立新型公私社区伙伴关系一个；推动项目景观区至少有1个商业企业进入新型的公私社区伙伴关系（包含了女性的公平条款），并提交示范总结报告（中文和英文摘要）。

5.提交工作报告和技术总结报告（中文和英文摘要）。

注：（1）本合同相关产出均需由各利益相关方认可；（2）本合同的所有产出归福建省执行办所有，专家应按照产出时间进度要求，及时向福建省执行办提交；（3）如有宣传介绍品，应在适当位置体现项目、UNDP和GEF标识，具体要求由国家执行办负责解释。

- 进度计划

工作时间：2024-2027年

| 产出和成果 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 确定工作方案。 | 合同签署 15日内 |
| 提交项目景观区公私社区合作伙伴关系的评估报告和建议方案（中文和英文摘要）。 | 2024年 |
| 提交关于发展可盈利的公私伙伴关系的培训材料。 | 2024年 |
| 提交项目景观区公私社区合作伙伴关系的年度报告（2024-2026），包含培训记录。 | 2024-2026年 |
| 在项目景观区建立新型公私社区伙伴关系一个；推动项目景观区至少有1个商业企业进入新型的公私社区伙伴关系（包含了女性的公平条款），并提交示范总结报告（中文和英文摘要）。 | 2026年 |
| 提交工作报告和技术总结报告（中英文）。 | 根据项目需要 |

七、资质要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人机构，满足以下资质要求：

（1）近五年内开展过公私社区伙伴关系相关工作；

（2）有参与过全球环境基金等国际合作项目经验者优先。

2.项目负责人和团队

（1）项目负责人具有硕士及以上学历或高级职称（需提供学位和职称证书）从事生态、森林景观恢复、生物多样性相关领域工作10年以上；

（2）项目负责人熟悉和深入了解景观区公私社区伙伴关系实际情况；

（3）项目负责人具有良好的中英文读写能力；

（4）项目负责人具备与多个项目利益相关方协调工作的能力；

（5）团队组成中各专业、级别成员的合理配置，涵盖技术、财务、管理等方面的分工，成员背景能够完好覆盖合同任务要求的各个方面。

3.工作地点：本职位工作地点在项目景观区（福建省长汀县）。

八、依据文件

（一）国家林草局/UNDP-GEF“中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目”的项目文件。

（二）项目2024-2025双年度工作计划（TYWP）。

九、投标书评标表

列出投标书的评审标准和要求（该部分也可根据实际情况省略）。

| 投标书技术评标标准 |  | 权重值 | 分值 | 评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 投标方的资质和专业能力 |  |  |  |  |  |
| 2 | 提出的工作计划和拟采取的措施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 分包合同管理及实施团队 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 100% |  |  |  |  |