附件1

项目基本情况

某抽水蓄能电站装机容量1800MW，上水库采用沥青混凝土面板全库防渗方案。在库盆南侧、东北侧布置沥青混凝土面板堆石坝。正常蓄水位为688.00m，设计洪水位为688.74m，校核洪水位为688.95m，死水位657.00m，工作水深31m，正常蓄水位对应库容为1205万m³，死库容为92万m³。坝顶高程692.00m，环库公路长2591m，1#主坝坝长710m，最大坝高69m，2#副坝坝长305m，最大坝高36m，上游坝坡1:1.75，下游坝坡1:1.5，下游坝坡每30m设一条2.0m宽马道。

输水系统由引水系统和尾水系统两部分组成，引水系统和尾水系统均为一洞三机的布置型式，共有两套独立的输水系统。引水系统建筑物包括上水库进/出水口、引水事故闸门井、高压管道、引水岔管和高压支管。尾水系统建筑物包括尾水支管、尾水事故闸门室、尾水岔管、尾水调压井、尾水隧洞、尾水检修闸门井和下水库进/出水口等，输水系统总长2963.736m，距高比为5.93。

地下厂房布置于输水系统的首部，厂区建筑物包括地下厂房、主变洞、母线洞、电缆洞、交通洞、通风兼安全洞、出线平洞、排风平洞、地下排风机房、排风竖井、排水廊道和地面GIS开关站等。

下水库采用帷幕灌浆、库尾钢筋混凝土面板、库底土工膜的组合防渗型式，大坝坝型为钢筋混凝土面板堆石坝。正常蓄水位为251.00m，设计洪水位为251.22m，校核洪水位为251.01m，死水位222.00m，工作水深29m，正常蓄水位对应库容为1418万m³，死库容为242万m³。坝顶高程255.00m坝轴线长702m，坝顶宽度10m，坝轴线处最大坝高73m。上游坝坡为1:1.4，下游坝坡1:1.7。在库尾布置40cm厚混凝土板，库底铺设TPO土工膜，帷幕灌浆从大坝左岸沿趾板与土工膜帷幕连接、延伸至右岸趾板处帷幕与库岸帷幕相接，沿库尾混凝土板与土工膜帷幕形成封闭区域。在库盆南侧及东南侧区域进行扩库开挖，库尾平台开挖高程为221.00m，进出水口平台开挖高程为219.00m。在大坝左岸布置一条泄洪放空洞（兼导流洞）。

电站主要投资指标为工程总投资121.45亿元，静态总投资102.87亿元，其中建安费75.53亿元，拟分为5个工程标段（集团初步分标方案见附件）。本工程施工控制性项目为地下厂房系统。施工关键线路为：征地移民—对外交通公路（至通风洞口永久公路）—通风洞开挖及支护—主副厂房石方洞挖及支护—主副厂房混凝土浇筑—1号机组安装、调试发电—2号～6号机组投产发电。

本工程初拟筹建期18个月，工程准备期初拟安排6个月，主体工程施工期60个月，完建期15个月。本工程第一台机组发电工期为66个月，工程总工期81个月。